## Hoja 1
Objetivo | Actividad | Resultado | Iteracion | Fecha inicio | Fecha fin | Duración [días]
Implementar el sistema usando herramientas que permitan que sea virtual. | Instalacion del intorno de trabajo | proyecto iniciado, estructura basica del proyecto diseñada | 1 | 2017-01-03 | 2017-01-10 | 7
Crear proyecto
Diseñar estructura basica del sistema
Hacer uso de gráficos 3D que representan zonas del cuerpo que sean suturables | Determinacion de que escenarios de saturacion seran implementados. | Diseños de cuerpos heridos donde sean pertinentes la aplicacion de las tecnicas de sutura: continua, discontinua, colchonero vertical y horizontal, intradermica y la tecnica de laceracion. | 2 | 2017-01-10 | 2017-01-20 | 10
diseñar heridas para la aplicacion de la tecnica de sutura disconinua.
diseñar heridas para la aplicacion de la tecnica de sutura continua.
diseñar heridas para la aplicacion de la tecnica de sutura colchonero vertical.
diseñar heridas para la aplicacion de la tecnica de sutura colchonero horizontal.
diseñar heridas para la aplicacion de la tecnicas de sutura intradermica.
diseñar heridas para la aplicacion de la tecnicas de sutura de laceracion.
Hacer uso de gráficos 3D que representan las herramientas de saturación, tales como hilos, agujas. | Diseñar los hilos de material Natural | Diseños de herrameintas necesarias para realizar suturas en un quirofano e implementacion de su funcionalidad dentro el proyecto | 3 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 10
Diseñar los hilos de material Sintetico
Diseñar los hilos de material Reabsorble
Diseñar los hilos de material No reabsorbible
Diseñar los hilos de material mono filamento
Diseñar agujas curvas
Diseñar agujas rectas
Diseñar agujas con cuerpos triangulares
Diseñar agujas con cuerpos circulares
Diseñar agujas de punta roma, tarpecu
Diseñar un porta agujas de donde el usuario podra elegir cuál usar
Diseñar pinza de disección con dientes y sin dientes
Diseñar tijeras de punta recta
Implementar una interfaz que represente los materiales de sutura
diseñar el efecto producido por la accion de las anteriores
Implementar la funcionalidad de las herramientas de suturacion previamente mensionadas
Implementar una guía que indique al estudiante como realizar una sutura. | Definicion de protocolos de suturacion | Guía paso a paso de cómo aplicar las tecnicas de suturas | 4 | 2017-02-01 | 2017-02-11 | 10
Diseño de la interfaz de un indicador de suturas para realizarlas paso a paso.
Implementacion de la interfaz encargada de indicar como proceder con la sutura utilizando la tecnica de sutura: continua, discontinua, conchonero vertical y/o horizontal e intradermica
Reportar la nota obtenida por el estudiante despues de que halla terminado de aplicar sutura(s) en el paciente. | Definicion de los criterios de correctitud, tales como la direccion de la avertura, aplicacion de tecnica, eleccion de las herramientas de suturación | Aviso de la nota obtenida al final de un proceso de suturacion realizado por el usuario estudiante | 5 | 2017-02-11 | 2017-02-25 | 14
Implementar un monitor de movimientos del usuario para verificar como esta realizando la sutura.
Implementar un calificador, que otorgue una nota al usuario en funcion de los criterios de correctitud previamente definidos
Generar escenarios de pacientes que requieren suturas. | Eleccion de ecenarios comunes para los doctores, los ecenarios que consideran importantes los doctores entre el repertorio de pacientes que tendrá disponible la aplicación | Disponibles diferentes pacientes con heridas que requieran la aplicacion de alguna técnica de sutura | 6 | 2017-02-25 | 2017-03-04 | 9
diseñar pacientes con suturas que requieran aplicacion de las tecnicas de suturacion ya mensionadas.
Implementacion de la reaccion que tenga la zona del cuerpo con herida ante la aplicacion de cada herramienta de suturacion. por ejemplo con un bistori que se pueda cortar la piel, con la aguja que pueda pasar el hilo atravez de la piel, con la tijera de punta recta, que pueda sostener un extremo de la piel.

## Hoja 2
Cronograma de Trabajo
Objetivos | Enero-Febrero | Febrero-Marzo | Marzo-Abril
Implementar el sistema usando herramientas que permitan que sea virtual. | XX
Hacer uso de gráficos 3D que representan zonas del cuerpo que sean suturables | XX
Hacer uso de gráficos 3D que representan las herramientas de saturación, tales como hilos, agujas. | XX | XX
Implementar una guía que indique al estudiante como realizar una sutura. |  | XX
Reportar la nota obtenida por el estudiante después de que haya terminado de aplicar sutura(s) en el paciente. |  | XX | XX
Generar escenarios de pacientes que requieren suturas. |  |  | XX

## Hoja1
Objetivo | Actividad | Iteracion | Fecha inicio | Fecha fin | Resultado | Duración [días]
poder unir dos objetos 3D | permitir un objeto aguja ser el medio de union | 1 | 2017-01-15 | 2017-01-15
| implementar la funcionalidad de entradas salidas del objeto aguja |  | 2017-01-15
| implementar la union entre 2 objetos a suturar |  | 2017-01-15
Integracion de herrameintas basicas de suturacion, de agujas, tijera de punta recta, hilo | diseñar las herrameintas en 3D | 2
implementar la funcionalidad de las herramientas basicas de suturacion
permitir que se puedas agregar mas variaciones de las herramientas de suturacion
poder unir partes de un cuerpo humano | dise;ar partes de un cuerpo con heridas q requieran suturas | 3
integrar los dise;os con la funcionalidad de union de suturas con las herramientas de suturacion
permitir que se puedan agegar mas casos de pacientes con heridas que puedan ser usados para ser suturados
registrar la nota al final del proceso de sutura que ejecute el estudiante | Integrar un modulo que califique la toma de deciciones del estudiante con respecto a que herramientas usara
crear un boton que permita indicar que ya termino de realizar la sutura
Se registraran las deciciones tomadas por parte del usuario
Crear una vista que mostrara el puntaje obtenido y permitira ingresar el nombre del usuario para que se guarde su nota en la base de datos
Crear la entidad puntuacion, que tendra un nombre de usuario, nota parcial sobre la total y fecha
Crear un Tab que contenga el historial de puntuaciones ordenadas desde la mas recientes hasta la mas antigua
implementar el guia de tecnicas de sutura | Crear una clase abstracta que represente a un guia general de sutura
Implementar una subclase de la clase abstracta que implemente las indicaciones que tienen para una suturacion basica
Crear una vista previa para el inicio del proceso de suturacion que de detalles del paciente, la herida, el estado del paciente, tipos de alergias si es necesario, para que lo tome encuenta al escoger los hilos
El guia iniciara hablando del estado del paciente, eh indicara que tipo de tecnica de sutura se aplicara, el guia explicara porque es pertinente aplicar la tecnica, y dara notificaciones ordenadas de los pasos requeridos para la tecnica de sutura
Crear la entidad que represente la tecnica de sutura, detalles que indicaran en que casos basicamente pertinente aplicar la tecnica, contendra un conjunto de pasos ordenados
Crear una entidad que represente un paso de sutura, que tendra el id, descripcion , herramienta de suturacion que se usara en ese paso
dise;ar guias de tecnicas de suturas | Establecer las tecnicas de sutura mas usadas o requeridas por el estudiante
captar los requerimeintos o pasos de la tecnica
Disenar el guia para la tecnica y guardar los datos
dise;ar pacientes con heridas que requieren suturas | Establecer los casos mas frecuentes de pacientes que requieran suturas
Captar los datos o detalles de los pacientes
Diseñar los pacientes
Vista principal de la aplicacion | Crear el template que contenga enlistadas las tecnicas de suturas disponibles para aprender
Crear el template que contenga la vista principal para realizar una sutura sin un guia
Crear el template que contenga el historial de puntuaciones
Unir las vistas de guias de suturacion, del historial de puntuaciones, la pantalla de inicio para realizar la sutura sin guia en la vista principal