## Hoja1
Objetivo | Actividad | Iteracion | Fecha inicio | Fecha fin | Resultado | Duración [días]
poder unir dos objetos 3D | permitir un objeto aguja ser el medio de union | 1 | 2017-01-15 | 2017-01-15
| implementar la funcionalidad de entradas salidas del objeto aguja |  | 2017-01-15
| implementar la union entre 2 objetos a suturar |  | 2017-01-15
Integracion de herrameintas basicas de suturacion, de agujas, tijera de punta recta, hilo | diseñar las herrameintas en 3D | 2
implementar la funcionalidad de las herramientas basicas de suturacion
permitir que se puedas agregar mas variaciones de las herramientas de suturacion
poder unir partes de un cuerpo humano | dise;ar partes de un cuerpo con heridas q requieran suturas | 3
integrar los dise;os con la funcionalidad de union de suturas con las herramientas de suturacion
permitir que se puedan agegar mas casos de pacientes con heridas que puedan ser usados para ser suturados
registrar la nota al final del proceso de sutura que ejecute el estudiante | Integrar un modulo que califique la toma de deciciones del estudiante con respecto a que herramientas usara
crear un boton que permita indicar que ya termino de realizar la sutura
Se registraran las deciciones tomadas por parte del usuario
Crear una vista que mostrara el puntaje obtenido y permitira ingresar el nombre del usuario para que se guarde su nota en la base de datos
Crear la entidad puntuacion, que tendra un nombre de usuario, nota parcial sobre la total y fecha
Crear un Tab que contenga el historial de puntuaciones ordenadas desde la mas recientes hasta la mas antigua
implementar el guia de tecnicas de sutura | Crear una clase abstracta que represente a un guia general de sutura
Implementar una subclase de la clase abstracta que implemente las indicaciones que tienen para una suturacion basica
Crear una vista previa para el inicio del proceso de suturacion que de detalles del paciente, la herida, el estado del paciente, tipos de alergias si es necesario, para que lo tome encuenta al escoger los hilos
El guia iniciara hablando del estado del paciente, eh indicara que tipo de tecnica de sutura se aplicara, el guia explicara porque es pertinente aplicar la tecnica, y dara notificaciones ordenadas de los pasos requeridos para la tecnica de sutura
Crear la entidad que represente la tecnica de sutura, detalles que indicaran en que casos basicamente pertinente aplicar la tecnica, contendra un conjunto de pasos ordenados
Crear una entidad que represente un paso de sutura, que tendra el id, descripcion , herramienta de suturacion que se usara en ese paso
dise;ar guias de tecnicas de suturas | Establecer las tecnicas de sutura mas usadas o requeridas por el estudiante
captar los requerimeintos o pasos de la tecnica
Disenar el guia para la tecnica y guardar los datos
dise;ar pacientes con heridas que requieren suturas | Establecer los casos mas frecuentes de pacientes que requieran suturas
Captar los datos o detalles de los pacientes
Diseñar los pacientes
Vista principal de la aplicacion | Crear el template que contenga enlistadas las tecnicas de suturas disponibles para aprender
Crear el template que contenga la vista principal para realizar una sutura sin un guia
Crear el template que contenga el historial de puntuaciones
Unir las vistas de guias de suturacion, del historial de puntuaciones, la pantalla de inicio para realizar la sutura sin guia en la vista principal

## Hoja 2
Cronograma de Trabajo
Objetivos | Enero-Febrero | Febrero-Marzo | Marzo-Abril
Implementar el sistema usando herramientas que permitan que sea virtual. | XX
Hacer uso de gráficos 3D que representan zonas del cuerpo que sean suturables | XX
Hacer uso de gráficos 3D que representan las herramientas de saturación, tales como hilos, agujas. | XX | XX
Implementar una guía que indique al estudiante como realizar una sutura. |  | XX
Reportar la nota obtenida por el estudiante después de que haya terminado de aplicar sutura(s) en el paciente. |  | XX | XX
Generar escenarios de pacientes que requieren suturas. |  |  | XX